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ส่วนที่ 1 บทนำ
  	เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการดำเนินงานพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ โดยผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  		(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   		(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   		(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1. กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยอาศัยหนังสือของกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามบริบทของท้องถิ่น ดังนี้
   	๑.๑ กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance)  ความพอเพียง (adequacy
ความก้าวหน้า (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
   		(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe)    	
   		     การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่
และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
   		(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
  			มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
   		(๓) 	ความพอเพียง (adequacy) 
     			การบรรจุโครงการในแผนพัฒนา ต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในท้องถิ่น
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	



    	(๔)  ความก้าวหน้า (progress)  
  	      โดยพิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่
    		(๑.๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   			  การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ประชาชนได้รับความสะดวก มีถนนหนทางในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีสภาพการใช้งานที่ดี น้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรมีอย่างเพียงพอ ไฟฟ้ามีครบทุกครัวเรือน ไฟฟ้าสาธารณะมีครบในจุดที่ประชาชนอาจไม่ได้รับความปลอดภัย 
    		(๑.๒)  ด้านคนและสังคม
   			  - การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีความรู้เท่าทันกับสภาวการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างเหมาะสมมีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ 
          	 	- สังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
   	  	- ประชาชนสุขภาพอนามัยที่ดี และภัยที่มีประสิทธิภาพ
    	 	- เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และใช้
เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
     	  	- ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาได้รับการสืบทอดให้อยู่คู่กับท้องถิ่น
    	 	- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
    	 	- ประชาชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการและแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
 	(๑.๓)  ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว
  		 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการพัฒนา การเกษตร
มีคุณภาพ
  	(๑.๔)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ น้ำสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  		                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาให้มีสภาพที่ดี การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ
   			(๑.๕)  การเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
   			         การบริหารจัดการมีคุณภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ
 	๕. ประสิทธิภาพ (efficiency)  
   		ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้หรือไม่ งบประมาณที่ใช้มีความประหยัดและคุ้มค่าหรือไม่ 
  	๖. ประสิทธิผล (effectiveness)  
    		ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ 
  	



 	๗.  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)
 	     ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ
   	  	๘. การประเมินผลผระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  		    เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และวิถีชีวิต ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง มีสาเหตุจากอะไร 
  	๑.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น
    		 (๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
     		       เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนี้
เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   		 (๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
     		       เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ความพร้อมเพรียงของประชากร สภาพพื้นที่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
     ๒. วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   	๑)  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  	๒)  เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางแกผู้บริหารในการปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานในช่วงเวลาต่อไป
  	๓)  เพื่อทราบความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ 
     ๓.  แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   		๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘
  		๒)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)
   		๓)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)






		๔)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) 
    		







	



















ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและการประเมิน
1. การวางแผนการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามกระบวนการ
ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยมีรายละเอียดของวิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“โครงสร้างพื้นฐานพัฒนา การศึกษาก้าวล้ำ เศรษฐกิจเฟื่องฟู 
การเกษตรมีคุณภาพ  คุณภาพคนและสังคมดี”
พันธกิจ 
1. ก่อสร้าง/ติดตั้ง/จัดทำ/พัฒนา/ ปรับปรุง/ บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
2. สนับสนุนด้านการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งเสริม    
   การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและสร้างอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
4. จัดระเบียบชุมชน สังคม ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
    ในท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายแก่ประชาชน 
6. รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม จารีตประเพณี ศาสนา 
7. สนับสนุนสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
8. พัฒนาวิถีชีวิต คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และหลักการ
   ของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น
10. ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร 
11. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
12. . ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
13. บริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร
14. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
15. พัฒนาและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี






เป้าประสงค์
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคมีความเพียงพอและได้มาตรฐาน
2. การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีความรู้เท่าทันกับสภาวการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนา    
   ต่อยอดอย่างเหมาะสมมีความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ 
3. สังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ประชาชนสุขภาพอนามัยที่ดี และภัยที่มีประสิทธิภาพ
5. เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และใช้เวลาว่างทำกิจกรรม
   ที่เป็นประโยชน์
6. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาได้รับการสืบทอดให้อยู่คู่กับท้องถิ่น
7. ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
8. ประชาชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการและแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้รับการพัฒนา การเกษตรมีคุณภาพ
10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาให้มีสภาพที่ดี
11. การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ
12. การบริหารจัดการมีคุณภาพ และประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
      1.1  พัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลให้ได้มาตรฐานเพียงพอ สะดวก และปลอดภัย
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม
2.1  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุข
2.3  จัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.4  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย
2.5  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
2.6  ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2.7  พัฒนาวิถีชีวิต และคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว
    3.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงเศรษฐกิจของท้องถิ่น
    3.2  ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการเกษตร
    3.3  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว




4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4.1  ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2  การบริหารจัดการน้ำ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
	5.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการเมือง การปกครอง 
การบริหารจัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล


     5.1  ส่งเสริมและพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
 5.2  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ
     5.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสำนักงาน เทคโนโลยี ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
     5.4  ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้

























  คำชี้แจง  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ในแต่ละปีงบประมาณแบบที่ 1  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 	2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ  ..... รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 – 
เดือนกันยายน 2564) ....
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  	  3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)




	
ยุทธศาสตร์
	ปี พ.ศ. 2561
	ปี พ.ศ. 2562
	ปี พ.ศ. 2563
	ปี พ.ศ. 2564
	ปี พ.ศ. 2565
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ
	33
	58,630,000

	37
	49,780,000

	48
	47,900,000

	51
	48,430,000

	40
	42,280,000

	209
	247,020,000


	2. การพัฒนาคน สังคม
	79

	53,763,650

	84

	54,291,150

	89

	32,633,000

	105

	34,083,100

	97

	33,665,000

	430

	208,435,900


	3. การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร ฯ
	12
	3,400,000
	16

	4,320,000

	18

	4,700,000
	29

	6,340,000

	28

	6,220,000

	103

	24,980,000

	4. การพัฒนา
และบริหารจัดการทรัพยากรฯ
	4
	1,550,000

	4
	1,550,000

	4
	1,550,000

	4
	1,550,000

	4
	1,550,000

	20
	7,750,000


	5. การพัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการฯ 
	27
	3,423,000
	27
	3,223,000
	28
	4,383,000
	28
	4,383,000
	28
	4,383,000
	122
	19,795,000

	รวม
	163
	121,516,650
	178
	114,084,150
	201
	92,846,000
	234
	96,546,100
	211
	89,698,000
	947
	514,690,900






	4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ/กิจกรรม
	แหล่งที่มางบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ       ที่จ่ายจริง             (บาท)

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
	
	
	

	
	1. การบุกเบิก ก่อสร้างถนน /   
ทางสาธารณะ
	
	

	
	  1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายประชาอุทิศ 3 หมู่ 15
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	339,000

	
	  1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายริมคลองสุขุม หมู่ 5
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	342,000

	
	  1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายแฉด หมู่ 8, 13, 14
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	485,000

	
	  1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนองปลิง 2  หมู่ 3
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	482,300

	
	  1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายนาพรุ หมู่ 1
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	482,000

	
	  1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนองปลิง 1  หมู่ 3
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	482,700

	
	  1.7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายประชาอุทิศ 1  หมู่ 4
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	482,300

	
	  1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายประชาอุทิศ 1  หมู่ 5
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	482,000

	
	  1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายหัวนอนวัด หมู่ 7
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	482,000

	
	  1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะเสือพัฒนา หมู่ 11
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	439,300

	
	   1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแอบวัด หมู่ 19
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	488,500

	
	   1.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกำมล หมู่ 18
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	484,000

	
	   1.13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายรอบเกาะนางโดย หมู่ 14
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	1,077,000

	
	
	
	

	
	2. การปรับปรุง ยกระดับ
ถมถนน ทางสาธารณะ
	
	

	
	  2.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายแสงวิมาน
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	3,018,720

	
	  2.2 โครงการปรับปรุงถนนสาย
เขาน้อย ซอย 3  หมู่ 16
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	188,000

	
	   2.3 โครงการปรับปรุงถนนสาย
เขาน้อย ซอย 2  หมู่ 16
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	297,000

	

	   2.4 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บางขลบ หมู่ 8
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	128,700

	
	   2.5 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายจำเนียร หมู่ 14
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	75,000

	
	   2.6 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมคลองสุขุม – นาพรุ หมู่ 1
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	155,000

	
	   2.7 โครงการปรับปรุงถนนสาย
วงแหวน 1  หมู่ 10
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	154,000

	
	   2.8 โครงการถมยกระดับ
ทางสาธารณะสายร่วมใจ หมู่ 2
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	95,400

	
	   2.9 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ไตรรัตน์ หมู่ 17
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	211,600

	
	   2.10 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมเหมืองราชดำริ หมู่ 9
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	128,500

	
	   2.11 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมเหมืองราชดำริ หมู่ 10
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	118,800

	
	   2.12 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หนองไทร หมู่ 9
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	128,700

	
	   2.13 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายเขียนน้ำ หมู่ 10
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	40,000

	
	   2.14 โครงการปรับปรุงถนนสาย
วงแหวน 1 แยก 1  หมู่ 10
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	55,700

	
	   2.15 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมเหมืองราชดำริ หมู่ 15
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	104,000

	
	   2.16 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ประชาอุทิศ 2  หมู่ 15
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	59,600

	
	   2.17 โครงการปรับปรุงถนนสาย
หน้าศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 10
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	173,000

	
	   2.18 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมเหมืองราชดำริ บ้านนายควร  หมู่ 8
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	170,000

	
	   2.19 โครงการปรับปรุงถนนสาย
บ้านนายฉิน หมู่ 12
	เงินสะสม
	74,000

	
	   2.20 โครงกรถมยกระดับทางสาธารณะสายนาใหม่ ซอย 1 หมู่ 17
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	206,000

	
	   2.21 โครงการปรับปรุงถนนสาย
สวนมะพร้าวนายนิยม – ที่ดินนางแจ่ม
หมู่ 6
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	63,900

	
	   2.22 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมเหมืองราชดำริ หมู่ 3
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	132,000

	
	  2.23 โครงการปรับปรุงถนนสาย
เกาะเสือพัฒนา หมู่ 11
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	154,000

	
	  2.24 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะสายนายเอก หมู่ 16
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	103,500

	
	   2.25 โครงการปรับปรุงถนนสาย
นอกคลอง หมู่ 8
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	153,100

	
	   2.26 โครงการปรับปรุงถนนสาย
อ้ายโถแยกขวา ซอย 2  หมู่ 7
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	135,300

	
	   2.27 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ประตูน้ำ หมู่ 9
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	250,000

	
	   2.28 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ต้นแคร์ หมู่ 11
	เงินสะสม
	158,000

	
	   2.29 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ท่อเหลี่ยม – หนองอ่าง  หมู่ 5
	เงินสะสม
	71,000

	
	   2.30 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมเหมืองราชดำริ หมู่ 10
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	132,700

	
	   2.31 โครงการปรับปรุงถนนสาย
ริมเหมืองราชดำริ บ้านนายควร – ถนนแฉด หมู่ 8

	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	158,300

	
	3. การซ่อมแซม กลบหลุมบ่อถนน/ทางสาธารณะ
	
	

	
	   3.1 ซ่อมแซมถนนสายอ้ายโถ หมู่ 7
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	24,000

	
	   3.2 ซ่อมแซมถนนสายประชา 
อุทิศ 2  หมู่ 4 
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	120,700

	
	    3.3 ซ่อมแซมถนนสายประชา
อุทิศ 1 หมู่ 4 
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	25,300

	
	   3.4 ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายสุนทร – นายดำ หมู่ 18
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	75,900

	
	   3.5 ซ่อมแซมถนนสายริมเหมือง
ราชดำริ หมู่ 19
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	93,000

	
	   3.6 ซ่อมแซมถนนสายโอป้าสุข
หมู่ 19
	เงินสะสม
	46,500

	
	   3.7 ซ่อมแซมถนนสายแอบวัด
หมู่ 19
	เงินสะสม
	46,500

	
	   3.8 ซ่อมแซมถนนสายปากเล 
หมู่ 13
	เงินสะสม
	45,000

	
	   3.9 ซ่อมแซมถนนสายประชา
อุทิศ 1  หมู่ 19
	เงินสะสม
	84,500

	
	   3.10 ซ่อมแซมถนนสายประชา
อุทิศ 3  หมู่ 6
	เงินสะสม
	91,000

	
	   3.11 ซ่อมแซมถนนสายประชา
อุทิศ 2  หมู่ 6
	เงินสะสม
	45,000

	
	   3.12 ซ่อมแซมถนน คสล. สาย
นาใหม่ บริเวณปากซอยศรีรอด หมู่ 17
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	137,300

	
	   3.13 ซ่อมแซมถนนสายบ้านครูชัย
หมู่ 1
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	14,600

	
	   3.14 ซ่อมแซมถนนสายหนองโพธิ์
หมู่ 9
	เงินสะสม
	26,000

	
	   3.15 ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายดวน หมู่ 9
	เงินสะสม
	17,500

	
	   3.16 ซ่อมแซมถนนสายประชาธิปัตย์ หมู่ 19
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	88,000

	
	   3.17 ซ่อมแซมถนนสายแพรกซ้าย
หมู่ 2 
	เงินสะสม
	66,000

	
	   3.18 ซ่อมแซมถนนสายมณีวัฒนา
หมู่ 1
	เงินสะสม
	21,000

	
	   3.19 ซ่อมแซม กลบหลุมบ่อถนน
ในตำบล
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	483,700

	
	
	
	

	
	4. การขยายเขต/ก่อสร้างระบบประปา
	
	

	
	   4.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 4
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	5,320,000

	
	   4.2 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 10 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	2,088,000

	
	   4.3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5 
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	4,745,188

	
	   4.4 โครงการขยายเขตประปา
สายวงแหวน 2  หมู่ 10
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	28,800

	
	


	
	

	
	5. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาและคุณภาพน้ำประปา
	
	

	
	   5.1 งานถมปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
จุดวางระบบประปา
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	92,800

	
	   5.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	286,840

	
	  5.3 ค่าไฟฟ้าประปาหมุ่บ้าน
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	920,074

	
	  5.4 งานขุดฝังท่อประปา 
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	31,000

	
	6. ติดตั้ง/ขยายเขต/ปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
	
	

	
	   6.1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนสายเขาน้อย ซอย 2  หมู่ 16
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	99,823

	
	   6.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	148,780

	
	7. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพานในตำบล
	
	

	
	   7.1 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก
ข้ามคลองสุขุม หมู่ 5
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	105,000

	
	8. ก่อสร้างกำแพงกั้นดิน หมู่ 13
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	185,554

	
	9. ถมบริเวณจุดวางหอแทงค์ประปา
เพื่อการเกษตร หมู่ 7
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	27,600

	
	10. ถมคันน้ำเค็มบริเวณพื้นที่
บ้านนายทวี หมู่ 6
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	16,000

	
	11. กำจัดวัชพืชริมถนนในตำบล
จำนวน 19 สาย
	เงินสะสม
	124,000

	การพัฒนาคน สังคม
	
	
	

	
	1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
แก่ผู้พิการ
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ
จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	40,000

	
	2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
แก่ผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ
จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	80,000

	
	3. จัดซื้อเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ป่วย
(ประจำรถกู้ชีพ)
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	30,550

	
	4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
      - น้ำท่วม   
	
งบประมาณตามข้อบัญญัติ
เงินสะสม
	
500,000
1,320,000


	
	      - ไฟไหม้

	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	37,000

	
	5. โครงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิท – 19 (จัดซื้อเจลล้างมือ
เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ อุปกรณ์ตรวจ
โควิท ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เตรียมสถานที่ อาหาร ถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว)
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงินอุดหนุนจาก สปสช.)
	168,268

	
	
	เงินสะสม
	215,145

	
	6. โครงการตั้งด่านสกัดโควิท - 19
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงินอุดหนุนจาก สปสช.)
	88,475

	
	7. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	255,000

	
	8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณ
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	26,500

	
	9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงวิมาน
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	26,500

	
	10. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	15,962,300

	
	11. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	5,666,800

	
	12. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	178,000

	
	13. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำ 
“บ้านรักการอ่าน ห้องสมุด 
อบต.คลองน้อย” 
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	5,400

	
	14. อุดหนุนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท
รวม 19 หมู่บ้าน
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	380,000

	
	15. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูป 
พระปิยะมหาราช
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	3,000

	
	16. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง ตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร

	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	5,000

	
	17. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง ตามโครงการจัดงาน
พระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	5,000

	
	18. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
วันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	4,000

	
	19. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	13,000

	
	20. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ปากพนัง ตามโครงการจัดกิจกรรม
แห่หมรับงานประเพณีเดือนสิบ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	3,000

	
	21. อุดหนุนโครงการปากพนังสะอาด
แก่อำเภอปากพนัง
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	30,000

	
	22. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา)
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	575,390

	
	23. สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	2,364,000

	
	24. สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ.
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	2,364,000

	การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร          และการท่องเที่ยว
	
	
	

	
	1. โครงการเศรษฐกิจชุมชน
(กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเกาะนางโดย)
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(เงินเศรษฐกิจชุมชน)
	100,000

	
	2. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	36,700

	การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน
	
	
	

	
	1. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	230,505


	

	2. การซ่อมแซมรถเก็บขยะ

	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

	88,650

	
	3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

	10,000

	
	4. โครงการ/กิจกรรมการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

	4,250

	การพัฒนาการเมือง
การปกครอง
การบริหารจัดการ
ภายใต้               ระบบธรรมาภิบาล
	
	
	

	
	1. ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9 อำเภอปากพนัง
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	1,000

	
	2. ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับหน่วยแพทย์
อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว.
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	50,000

	   
	3. ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
อำเภอปากพนัง
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	1,000

	
	4. การเดินทางไปราชการ ลงทะเบียน
ฝึกอบรมของบุคลากร
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	23,400

	
	5. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนฯ 
แก่ อบต. ขนาบนาก
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	15,000

	
	6. จัดซื้อปุ๋ยบำรุงต้นไม้
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	4,250

	
	7. ประชาสัมพันธ์สวมหมวกกันน๊อค
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	3,600

	
	8. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์
 เพื่อถวายความจงรักภักดี
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	553

	
	9. การรังวัดที่ดิน
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	13,120

	
	10. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	100,000



5. การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)

	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	เงินอุดหนุน
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อย
ละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อย
ละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
	12,247,671
	41.64
	916,000

	3.11
	16,248,908

	55..25
	29,412,579

	100

	2. การพัฒนาคน สังคม
	28,381,440
	93.52
	1,535,145

	5.06
	429,743

	1.42
	30,346,328

	100

	3. การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร 
และการท่องเที่ยว
	36,700
	26.85
	-
	-
	100,000
	73.15
	136,700
	100

	4. การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ำ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงาน
	333,405
	100
	-
	-
	-
	-
	333,405

	100

	5. การพัฒนาการเมือง
การปกครอง การบริหารจัดการ
ภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล
	211,923

	100
	-
	-
	-
	-
	211,923

	100

	
รวม

	41,211,139
	68.18
	2,451,145
	4.06
	16,778,651
	27.76
	60,440,935
	100


  
หมายเหตุ  เงินอุดหนุนได้แก่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากสำนักงาน   
              พัฒนาสังคมฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เงินอุดหนุนจาก สปสช.  เงินเศรษฐกิจชุมชน
  แบบที่ 2  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์



คำชี้แจง  แบบที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานเป็นรอบปีงบประมาณ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
 	1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
  	2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ  .... รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 – 
              เดือนกันยายน 2564) ......
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำนวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	
ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	การปฏิบัติ 
คิดเป็น
ร้อยละ

	
	จำนวนโครงการ
ในข้อบัญญํติฯ
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ
	

	1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค

	10
(หัวข้อใหญ่)
49
(หัวข้อย่อย)
	10
(หัวข้อใหญ่)
 49
   (หัวข้อย่อย)
	100

	2.  การพัฒนาคน สังคม
	20
	18
	90

	3.  การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว

	2
	2
	100

	4. การพัฒนา และบริหารจัดการ      ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
	7
	4
	57.14

	5. การพัฒนาการเมือง การปกครอง
การบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล
	11
	10
	90.90

	                   รวม

		50
	44
	88






[bookmark: _GoBack]
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
  	การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) ที่ผ่านมา จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) สามารถรวบรวมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ได้ดังนี้
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
 -  หมู่บ้าน/ท้องถิ่นมีปัญหาและความต้องการที่จะดำเนินการพัฒนาจำนวนมาก และเกินศักยภาพที่ท้องถิ่นจะดำเนินการได้  
   	 -  องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณที่จำกัด เมื่อเทียบกับปัญหาและความต้องการ
         ข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     	
         ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ และเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ขอให้ อบต. 
ช่วยประสานงานหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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